โครงการ			โครงการทักษะชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรม				-

แผนงาน			งานวิชาการ

ลักษณะโครงการ    		โครงการต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบโครงการ      	นางวราภรณ์  วาเด็ง

1.  หลักการและเหตุผล

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสและแนวทางในการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยเพื่อเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อให้รอดพ้นจากปัญหาและสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยเฉพาะการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกโลกาภิวัฒน์ด้วยภาวะปัจจุบันความเจริญทางเทคโนโลยีส่งผลต่อการพัฒนามาน้อย แระชากรทั้งมวลได้รับวัฒนธรรมต่างชาติไม่ทางตรงก็ทางอ้อม วัฒนธรรมเหล่านี้ได้เข้ามาในชีวิตของประชาชนชาวไทย โรงเรียนจึงได้ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกความเป็นไทยให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจถึงความเป็นไทยที่แท้จริง มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ รู้จักอดออม มีความเสียสละ ใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

2.  วัตถุประสงค์

  - เพื่อส่งเสริมแนวทางการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง

2.2  เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน

2.3  เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการทำงาน

3. เป้าหมายผลลัพธ์

  - เป้าหมายเชิงปริมาณ

3.1.1  ร้อยละ 80 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการ

3.2  เป้าหมายคุณภาพ

3.2.1  ร้อยละ 80 นักเรียนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต

4.  ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผน

4.1  สอดคล้องกับแผนพัฒนา  อบจ/เทศบาล/อบต.

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 4การพัฒนาสังคม  สาธารณะสุข  และคุณภาพชีวิต			แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 ส่งเสริม  สนับสนุน  รณรงค์  ป้องกัน  รักษาและส่งเสริมสุขภาพชุมชน

4.2  สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2การศึกษาสภาพแวดล้อม  แหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิต

แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ควบคู่สิ่งแวดล้อม

4.3  สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาเพื่อประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา/สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สอดคล้องกับมาตรฐาน

มาตรฐานที่ 1 ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น

สำคัญ

ตัวบ่งชี้ที่ 1.9 ครูจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม

มาตรฐานที่ 11 ผู้เรียนทีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผิอื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

ตัวบ่งชี้ที่ 11.1 ผู้เรียนมีทักษะในการจัดการและทำงานด้วยความพากเพียร พยายามขยัน อดทน ละเอียด รอบคอบ จนกระทั่งงานสำเร็จ

ตัวบ่งชี้ที่ 11.2 ผู้เรียนทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

มาตรฐานที่ 13 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนา

ตนเองอย่างต่อเนื่อง ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

5.  วิธีดำเนินการ

  - ขั้นวางแผนดำเนินงาน(PLAN)

5.1.1 ประชุมบุคลากรในโรงเรียน

5.1.2  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

5.1.3  แต่งตั้งคณะกรรมการ

  - ขั้นดำเนินการ (DO)

5.2.1 การดำเนินการตามโครงการ

5.3 ขั้นตรวจสอบ ทบทวนและประเมินผล (CHECK)

5.3.1  นิเทศ กำกับ ติดตาม

5.4  ขั้นปรับปรุงแก้ไข/พัฒนา (ACT)

5.4.1  นำผลการตรวจสอบ ทบทวนและนิเทศงานไปใช้ปรับปรุง แก้ไข พัฒนาการ

ดำเนินงานในโครงการในปีการศึกษาต่อไป

6.  ระยะเวลาดำเนินการ

| กิจกรรม | ระยะเวลา | วัสดุ/เครื่องมือ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร | พ.ค.61 | โครงการ | นางวราภรณ์ วาเด็ง |
| 2. จัดทำคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงาน | พ.ค.61 | คำสั่งโรงเรียน | นายอัสซามัน สะอะ |
| 3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนดำเนินงาน | พ.ค.61 | บันทึกการประชุม | นางวราภรณ์ วาเด็ง |
| 4. กิจกรรม - ออมทรัพย์ - ปลูกผักสวนครัวเพื่อจำหน่ายให้โครงการอาหารกลางวันและเป็นรายได้เสริมระหว่างเรียนและเป็นแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน - การทำปุ๋ยหมัก | มิ.ย.61 | บันทึกการฝากเงิน ออมทรัพย์ | ครูประจำชั้น |
| 5. สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการและรายงานผู้บริหารโรงเรียน | ส.ค.61 | รายงานโครงการ | นางวราภรณ์ วาเด็ง |

7. สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านกาหยี

8. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

งานวิชาการ  โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านกาหยี

9. งบประมาณดำเนินการ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เงินรายหัว ทั้งสิ้น 20,000 บาท							รายละเอียดดังนี้

9.1  ค่าดำเนินการ

-

9.2  ค่าใช้สอย

-

9.3  ค่าวัสดุ

-  ค่าถ่ายเอกสาร			จำนวน     800  บาท

- ค่ากระดาษปก	2 รีม		จำนวน     720  บาท

- ค่าตลับหมึก			จำนวน     790  บาท

- ค่าพลาสติกใส			จำนวน     300  บาท

- ค่าเทปผ้าแลคซีน		จำนวน     200  บาท

- ค่าแม็ค เบอร์ 3 		จำนวน     140บาท

- ค่าลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 3	จำนวน       50  บาท

- ค่าอิฐบล็อก			จำนวน 	 5,000  บาท

- ค่าปูน				จำนวน  1,500  บาท

- ค่าหน้าดิน			จำนวน  1,200  บาท

- ค่าเมล็ดผักสวนครัว		จำนวน	 2,800  บาท

- ค่าปุ๋ยคอก			จำนวน  2,000  บาท

- ค่าอีเอ็ม			จำนวน  2,000  บาท

- ค่าช้อนปลูก			จำนวน     500  บาท

- ค่าบัวรดน้ำ			จำนวน  2,000  บาท

รวมเงินทั้งสิ้น	เป็นเงิน  20,000บาท

(ทุกรายการถัวเฉลี่ยจ่ายได้)

10.  การติดตามประเมินผล

10.1  บันทึกการฝากเงินออมทรัพย์

10.2  สังเกตการปฏิบัติงาน

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

11.1  โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง

11.2  นักเรียนขยัน ประหยัด อดออม ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

ลงชื่อ				ผู้จัดทำโครงการ

(นางวราภรณ์  วาเด็ง)

ครู

ลงชื่อ				ผู้เสนอโครงการ

(นายถาวร  เชี่ยวชาญ)

หัวหน้างานวิชาการ

ลงชื่อ				ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายอาวีเด่น   เถาะ)

ประธานกรรมการสถานศึกษา

ลงชื่อ				ผู้อนุมัติโครงการ

(นางจีรนันท์ อนรรฆธนะกุล)

รักษาราชการผู้อำนวยการสถานศึกษา