โครงการ			โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

กิจกรรม				-

แผนงาน			งานธุรการ การเงิน และพัสดุ

ลักษณะโครงการ		โครงการต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบโครงการ		นางสาวธันยพร  แซ่โค้ว

1. หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่3) พุทธศักราช2553หมวด 2 มาตรา 10 ได้บัญญัติไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และหมวด8มาตรา60ได้บัญญัติไว้ว่า “ให้รัฐจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้กับการศึกษาในฐานะที่มีความสำคัญสูงสุดต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศโดยจัดสรรเป็นเงินงบประมาณเพื่อการศึกษาดังนี้จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเป็นค่าใช้จ่ายรายบุคคลที่เหมาะสมแก่ผู้เรียนการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดโดยรัฐและเอกชนให้เท่าเทียมกัน” จึงเป็นหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะต้องดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามข้อบัญญัติดังกล่าว

2. วัตถุประสงค์

งบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุหนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าใช้จ่ายรายหัว) จัดสรรให้สถานศึกษาเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้ได้ประโยชน์สูงสุด

3.  เป้าหมายผลลัพธ์

3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ

3.1.1 ร้อยละ 90 ของโรงเรียนสามารถส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่นให้นักเรียนได้

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ

3.2.1นักเรียนมีความรู้ความสามารถทักษะและคุณลักษณะตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพ

4.  ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผน

4.1 สอดคล้องกับแผนพัฒนา อบจ./เทศบาล/อบต.

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 ส่งเสริมการจัดระบบการศึกษาแบบบูรณาการทั้งในระบบและนอกระบบ

4.2 สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สองดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 การศึกษาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิต

แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ควบคู่สิ่งแวดล้อม

4.3 สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาเพื่อประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา/สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สอดคล้องกับมาตรฐาน

มาตรฐานที่ 2 ผู้บริหารสถานศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นำและมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา

มาตรฐานที่ 3 สถานศึกษามีจำนวนผู้เรียน มีทรัพยากร และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

ตัวบ่งชี้ที่  3.3  สถานศึกษามีการระดมงบประมาณและทรัพยากร  เพื่อจัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากร

5. วิธีการดำเนินการ

5.1  ขั้นวางแผนดำเนินงาน (PLAN)

5.1.1  ประชุมบุคลากรในโรงเรียน

5.1.2  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

5.1.3  แต่งตั้งคณะกรรมการ

5.2  ขั้นดำเนินการ (DO)

5.2.1  การดำเนินการตามโครงการ

5.3  ขั้นตรวจสอบ ทบทวน และประเมินผล (CHECK)

5.3.1  นิเทศ กำกับ ติดตาม

5.4  ขั้นปรับปรุงแก้ไข/พัฒนา (ACT)

5.4.1  นำผลการตรวจสอบ ทบทวนและนิเทศงานไปใช้ปรับปรุง แก้ไข พัฒนาการดำเนินงานในโครงการในปีการศึกษาต่อไป

6.  ระยะเวลาดำเนินการ

| กิจกรรม | ระยะเวลา | วัสดุ/เครื่องมือ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร | พ.ค.60 | โครงการ | นางสาวธันยพร แซ่โค้ว |
| 2. จัดทำคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงาน | พ.ค.60 | คำสั่งโรงเรียน | นายอัสซามัน สะอะ |
| 3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนดำเนินงาน | พ.ค.60 | บันทึกการประชุม | นางสาวธันยพร แซ่โค้ว |
| 4. กิจกรรม - ค่าปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา - ค่าอินเตอร์เน็ต - พัฒนาห้องสมุด - พัฒนาแหล่งเรียนรู้ - ค่าพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน - ค่าพัฒนาศูนย์การเรียนอาเซียนศึกษา - ค่าพัฒนาสื่อการเรียนการสอน - ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน - ค่าการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด | พ.ค.60 | - อุปกรณ์ห้องอาเซียน - สื่อการสอน - บันทึกการประมาณการ | นางสาวธันยพร แซ่โค้ว |
| 5. สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการและรายงานผู้บริหารโรงเรียน | มี.ค.61 | รายงานโครงการ | นางสาวธันยพร แซ่โค้ว |

7. สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านกาหยี

8.  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

งานธุรการ การเงิน และพัสดุ  โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านกาหยี

9.  งบประมาณดำเนินการ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เงินอุดหนุนทั่วไป  ทั้งสิ้น 570,000  บาท

รายละเอียดดังนี้

9.1  ค่าดำเนินการ

-

9.2  ค่าใช้สอย

-

9.3  ค่าวัสดุ

- ค่าปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา			จำนวน  20,000  บาท

- ค่าอินเตอร์เน็ต					จำนวน  16,000  บาท

- พัฒนาห้องสมุด					จำนวน  100,000  บาท

- พัฒนาแหล่งเรียนรู้					จำนวน   50,000  บาท

- ค่าพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน		จำนวน   80,000  บาท

- ค่าพัฒนาศูนย์การเรียนอาเซียนศึกษา		จำนวน   50,000  บาท

- ค่าพัฒนาสื่อการเรียนการสอน			จำนวน   35,000  บาท

- ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน				จำนวน 200,000  บาท

- ค่าการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด			จำนวน   18,000  บาท

รวมเงินทั้งสิ้น	เป็นเงิน  570,000บาท

(ทุกรายการถัวเฉลี่ยจ่ายได้)

10.  การติดตามประเมินผล

11.1 แบบสอบถามความพึงพอใจ

11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

11.1โรงเรียนมีค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลงชื่อ				ผู้จัดทำโครงการ

(นางสาวธันยพร  แซ่โค้ว)

ครู

ลงชื่อ				ผู้เสนอโครงการ

(นางจุฑามาส  เพ็ชรส่ง)

หัวหน้างานธุรการ การเงิน และพัสดุ

ลงชื่อ				ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายอาวีเด่น   เถาะ)

ประธานกรรมการสถานศึกษา

ลงชื่อ				ผู้อนุมัติโครงการ

(นางจีรนันท์ อนรรฆธนะกุล)

รักษาราชการผู้อำนวยการสถานศึกษา