โครงการ		โครงการอนามัยโรงเรียน

กิจกรรม			-

แผนงาน			งานกิจการนักเรียน

ลักษณะโครงการ		โครงการต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบโครงการ	นางจิตติมา   ดือเระ

1.   หลักการและเหตุผล

สุขภาพที่ดีเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์  ถ้าทุกคนมีสุขภาพและจิตดี  ก็จะสามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข  โดยเฉพาะนักเรียนควรได้รับการปลูกฝังให้มีความรู้ด้านการการและดูแลสุขภาพของตนเองเพื่อให้มีอนามัยที่ดีในทุกๆ ด้าน

2.  วัตถุประสงค์

2.1  ให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ

2.2  สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

3.  เป้าหมายผลลัพธ์

3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ

3.1.1 นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้เรื่องการรักษาสุขภาพ

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ

3.2.1 นักเรียนร้อยละ 85 มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี

4.  ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผน

4.1  สอดคล้องกับแผนพัฒนา อบจ./เทศบาล/อบต.

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนาที่1 ส่งเสริมการจัดระบบการศึกษาแบบบูรณาการทั้งในและนอกระบบ

4.2  สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่2การศึกษาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

4.3  สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาเพื่อประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา/สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สอดคล้องกับมาตรฐาน

มาตรฐานที่ 14 ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และมีสุนทรียภาพ

5.  วิธีดำเนินการ

5.1  ขั้นวางแผนดำเนินงาน (PLAN)

5.1.1  ประชุมบุคลากรในโรงเรียน

5.1.2  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

5.1.3  แต่งตั้งคณะกรรมการ

5.2  ขั้นดำเนินการ (DO)

5.2.1  การดำเนินการตามโครงการ

5.3  ขั้นตรวจสอบ ทบทวน และประเมินผล (CHECK)

5.3.1  นิเทศ กำกับ ติดตาม

5.4  ขั้นปรับปรุงแก้ไข/พัฒนา (ACT)

5.4.1  นำผลการตรวจสอบ ทบทวนและนิเทศงานไปใช้ปรับปรุง แก้ไข พัฒนาการดำเนินงานในโครงการในปีการศึกษาต่อไป

6.  ระยะเวลาดำเนินการ

| กิจกรรม | ระยะเวลา | วัสดุ/เครื่องมือ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร | พ.ค.61 | โครงการ | นางจิตติมา ดือเระ |
| 2. จัดทำคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงาน | พ.ค.61 | คำสั่งโรงเรียน | นายอัสซามัน สะอะ |
| 3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนดำเนินงาน | พ.ค.61 | บันทึกการประชุม | นางจิตติมา ดือเระ |
| 4. กิจกรรม - ให้ความรู้การดูแลสุขภาพ คอ หู ตา จมูก เล็บ ปาก - แจกยากำจัดเหา หิด - ให้ความรู้เรื่องฟันและหารดูแลรักษาฟัน - ให้ความรู้เรื่องโภชนาการ - ฉีดวัคซีนนักเรียน - จัดโครงการ 5 ส และการกำจัดยุงลาย | ก.ค.61 ก.ค.61 ส.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61 พ.ย.-ธ.ค.61 | เอกสารให้ความรู้ | นางจิตติมา ดือเระ |
| 5. สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการและรายงานผู้บริหารโรงเรียน | ก.พ.61 | รายงานโครงการ | นางจิตติมา ดือเระ |

7.  สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านกาหยี

8.  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

งานกิจการนักเรียน  โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านกาหยี

9. งบประมาณดำเนินการ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เงินรายหัว  ทั้งสิ้น 30,000  บาท

รายละเอียดดังนี้

9.1  ค่าดำเนินการ

-

9.2  ค่าใช้สอย

-

9.3  ค่าวัสดุ

- ค่ายา และเวชภัณฑ์			จำนวน    30,000  บาท

รวมเงินทั้งสิ้น	เป็นเงิน  30,000บาท

(ทุกรายการถัวเฉลี่ยจ่ายได้)

10.  การติดตามประเมินผล

10.1   แบบประเมินโครงการ

11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

11.1นักเรียนมีสุขภาพกายและจิตที่ดี

ลงชื่อ				ผู้จัดทำโครงการ

(นางจิตติมา  ดือเระ)

ครู

ลงชื่อ				ผู้เสนอโครงการ

(นางอัมพร  แสะเมาะ)

หัวหน้างานกิจการนักเรียน

ลงชื่อ				ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายอาวีเด่น   เถาะ)

ประธานกรรมการสถานศึกษา

ลงชื่อ				ผู้อนุมัติโครงการ

(นางจีรนันท์ อนรรฆธนะกุล)

รักษาราชการผู้อำนวยการสถานศึกษา